## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | Sebagai seorang …. | Saya ingin….. | Sehingga…. | Prioritas | Status
1 | Pustakawan | Melihat daftar anggota dan pengunjung | Saya dapat mengelola situs pengunjung | Harus | Selesai
2 | Pustakawan | Menambahkan kategori buku | Mempermudah anggota mendapatkan buku yang diinginkan | Harus | Selesai
3 | Pustakawan | Menambahkan kata kunci | Mempermudah anggota mendapatkan buku yang diinginkan | Harus | Selesai
4 | Pustakawan | Memastikan buku bersih dan tersusun rapi | Pembaca mendapatkan buku yang terbaik | Harus | Selesai
5 | Anggota | Membaca buku | Saya meminjam buku dari perpustakaan | Harus | Akan Mulai
6 | Anggota | Meminjam buku | Saya dapat membaca buku | Akan | Sedang Berlangsung
7 | Anggota | Mengembalikan Buku | Sehingga saya dapat meminjam buku kembali | Harus | Akan Mulai
8 | Pengunjung | Memiliki kartu Keanggotaan | Saya dapat meminjam buku | Harus | Akan Mulai
9 | Pengunjung | mengikuti perkembangan keanggotaan | saya mendapatkan informasi terbaru mengenai keanggotaan | Harus | Akan Mulai
10 | Pustakawan | menerima laporan dari pengunjung dan pengguna | saya dapat mengatasi masalh yang ada | Harus | Akan Mulai
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
Tasks | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
Membuat datar anggota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Membuat daftar kategori buku | - | - | - | - | 1
Membuat kata kunci pencarian buku | 1 | - | - | - | 1
Memeriksa Buku | 1 | 4 | 3 | 2 | 5
Membuat kartu Keanggotaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Membuat kotak saran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1